##### **Сводный годовой доклад**

##### **о ходе реализации и оценке эффективности Программ в 2023 году**

1. 1) Сведения о ходе реализации Программ
2. создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности в сельском поселении
3. -совершенствование системы управления в кризисных ситуациях;
4. -снижение количества пожаров, гибели и травматизма людей, материального ущерба от пожаров;
5. дальнейшее развитие и совершенствование добровольной пожарной охраны, путем обеспечения материально-техническими средствами добровольных противопожарных формирований поселения;
   1. **Муниципальная программа «Обеспечение мероприятий в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности.**

**Объемы расходов на реализацию мероприятий Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование подпрограммы / мероприятия** | **Исполни- тель** | **Источник финансирования** | **Плановый объем бюджетных ассигнований** | **Кассовые расходы** | **Пояснение причин сущест-венных отклонений** |
| 1 | Осуществление мер пожарной безопасности на территории поселения | <исполнитель > |  | 626 176,00 | 413 176,00 | - |
| Местный бюджет | 626 176,00 | 413 176,00 | - |
| Обл.бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| Фед.бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.2 | Строительство пирсов и подъездных путей с твердым покрытием к пожарным водоемам |  | Всего | 0,00 | 0,00 | - |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | - |
| Обл.бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| Фед.бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  |  |  |
| 1.3. | Опашка населенных пунктов поселения с целью профилактики пожаров |  | Всего | 85 000,0 | 89340,0 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 1.4 | Прочие мероприятия в области пожарной безопасности |  |  | 541 176,00 | 323 836,00 | В виду не большого выпадения осадков, расчистка пирсов от снега, проводилась редко. |
| Местный бюджет | 541 176,00 | 323 836,00 | - |
| Обл.бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| Фед.бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.5 | Предоставление субсидии на укрепление материально-технической базы ОО «ДПО ШМР ИО» для реализации мероприятий по осуществлению уставной деятельности |  | Всего | 76 176,00 | 76 176,00 | - |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,00 | - |
| Обл.бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| Фед.бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  |  |  |
| Всего по Программе | | | Всего | 626 176,00 | 413 176,00 | - |
| Местный бюджет | 626 176,00 | 413 176,00 | - |
| Обл. бюджет |  |  | - |
| Фед. бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |

**2.** **«Развитие местного самоуправления в Остаповском сельском поселении»**

2.1. Результатами программы являются:

- содействие развитию местного самоуправления и обеспечение гарантий деятельности органов местного самоуправления.

- обеспечение деятельности администрации поселения.

- реализация прав лиц, замещавших выборные муниципальные должности и должности муниципальной службы на пенсию за выслугу лет

- обеспечение информирования населения о деятельности органов местного самоуправления

-проведение на территории поселения запланированных мероприятий, посвященным государственным, профессиональным праздникам, и других мероприятий.

- организация предоставления государственных и муниципальных услуг МФЦ.

- программно-правовое обеспечение органов местного самоуправления.

-обучение и повышение квалификации муниципальных служащих и специалистов.

**Объемы расходов на реализацию мероприятий Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование подпрограммы / мероприятия** | **Исполни-**  **тель** | **Источник финансирования** | **Плановый объем бюджетных ассигнований** | **Кассовые расходы** | **Пояснение причин сущест-венных отклонений** |
| 1 | Обеспечение деятельности администрации поселения |  | Всего | 4 898 729,26 | 4 591 650,32 |  |
| Местный бюджет | 4 898 729,26 | 4 591 650,32 | - |
| Обл. бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| От юридических и физических лиц |  |  | - |
| 1.1. | Осуществление деятельности главы поселения |  | Местный бюджет | 1 017 851,00 | 1 013 907,25 |  |
| Обл. бюджет | 0,0 | 0,0 |
| Фед. бюджет | 0,0 | 0,0 |
| От юридических и физических лиц |  |  |
| Всего | 1 017 851,00 | 1 013 907,25 | - |
|  |  |  | - |
| 1.2. | Реализация прав лиц, замещавших выборные муниципальные должности и должности муниципальной службы на пенсию за выслугу лет |  | Местный бюджет | 12000,00 | 12000,00 |  |
| Обл. бюджет | 0,0 | 0,0 |
| Фед. бюджет | 0,0 | 0,0 |
| От юридических и физических лиц |  |  |
| Всего | 12000,00 | 12000,00 | - |
|  |  |  | - |
| 1.3. | обеспечение информирова ния населения | <исполнитель > | Всего | 10000,00 | 0,00 | Причина не выполнения работник заболел |
| Местный бюджет | 10000,00 | 0,00 | - |
| Обл. бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| Фед. бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.4 | Проведение на территории поселения запланированных мероприятий, посвященным государствен-ным, профессина-льным праздникам, и других мероприятий | … | Всего | 120000,00 | 71410,00 | Причина не выполнения, основную долю мероприятий провела культура |
| Местный бюджет | 120000,00 | 71410,00 | - |
| Обл. бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| Фед. бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  |  |  |
| 1.5 | Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе УРМ муниципального автономного учреждения городского округа Шуя «МФЦ» |  | Всего | 90240,36 | 89 604,32 | - |
| Местный бюджет | 90240,36 | 89 604,32 | - |
| Обл. бюджет |  |  | - |
| Фед. бюджет |  |  | - |
| 1.6 | Информационно-программное, правовое обеспечение деятельности поселения. |  | Всего | 530 000,00 | 337 602,00 | - |
| Местный бюджет | 530 000,00 | 337 602,00 | - |
| Обл. бюджет |  |  | - |
| Фед. бюджет |  |  | - |
| 2. | Подпрограмма «Развитие муниципальной службы» |  | Всего | 19936,00 | 9936,00 |  |
| Местный бюджет | 19936,00 | 9936,00 |  |
| Областной бюджет |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 2.1 | Подготовка, переподготовка обучение и повышение квалификации муниципальных служащих |  | Всего | 10000,00 | 0,00 | В связи с пандемией, обучение перенесено на 2021 г. |
| Местный бюджет | 10000,00 | 0,00 | - |
| Областной бюджет |  |  | - |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| 2.2 | Взносы в Совет муниципальных образований |  | Всего | 9936,00 | 9936,00 |  |
| Местный бюджет | 9936,00 | 9936,00 |  |
| Обл. бюджет |  |  |  |
| Фед. бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по Программе | | | Всего | 7306901,36 | 56562260,70 | - |
| Местный бюджет | 7306901,36 | 56562260,70 | - |
| Обл. бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| Фед. бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |

**3.Муниципальная программа «Совершенствование управления муниципальной собственностью Остаповского сельского поселения»**

3.1. Результатами реализации мероприятий подпрограммы «Совершенствование управления муниципальной собственностью Остаповского сельского поселения»:

- Оформление технической документации и регистрация права собственности Остаповского сельского поселения на объекты недвижимости, приведение имущественных отношений в соответствие с действующим законодательством.

**Объемы расходов на реализацию мероприятий Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование подпрограммы / мероприятия** | **Исполни-**  **тель** | **Источник финансирования** | **Плановый объем бюджетных ассигнований** | **Кассовые расходы** | **Пояснение причин сущест-венных отклонений** |
| 1 | Проведение кадастровых работ, оценки межевания и прочих мероприятий в сфере земельных и имущественных отношений. |  | Всего | 20000,00 | 0,00 |  |
| Местный бюджет | 20000,00 | 0,00 | - |
| Обл. бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| Фед. бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| От юридических и физических лиц |  |  | - |
| Техническая инвентаризация, оценка объектов муниципальной собственности и культурного наследия. | <исполнитель > | Всего | 55116,00 | 36950,00 | - |
| 2.1 | Местный бюджет | 551116,00 | 36950,00 |  |
| Обл. бюджет | 0,0 | 0,0 |
| Фед. бюджет | 0,0 | 0,0 |
| От юридических и физических лиц |  |  |
| Всего |  |  | - |
|  |  |  | - |
| 2.2 | Опубликование в СМИ списков владельцев невостребованных долей | <исполнитель > | Всего | 0,0 | 0,00 | - |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| Обл. бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| Фед. бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| Всего по Программе | | | Всего | 72000,00 | 36950,00 |  |
| Местный бюджет | 72000,00 | 36950,00 | - |
| Обл. бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| Фед. бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |

**4. Муниципальная программа «Улучшения условий охраны труда в Администрации Остаповского сельского поселения»**

Результатами реализации мероприятий подпрограммы:

- создание правовых, экономических, организационных и социальных   условий, обеспечивающих   повышение   безопасных и безвредных условий труда, уровня гарантий социальной     защиты работников от профессиональных рисков;

-повышение гарантий сохранения   жизни   и здоровья работников в процессе трудовой деятельности

  - повышение роли физической культуры и спорта через информационное обеспечение и пропаганду активного и здорового образа жизни работающих

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | **Наименование подпрограммы /мероприятия/** | **Исполни-**  **тель** | **Источник финансирования** | **Плановый объем бюджетных ассигнований** | **Кассовые расходы**.) | **Пояснение причин сущест-венных отклонений** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация семинаров-совещаний, обучающих семинаров. Информирование, консультирование и пропаганда положительных тенденций и опыта по охране труда |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Проведение диспансеризации муниципальных служащих Остаповского сельского поселения |  |  | 40000,00 | 24950,00 |  |
| 3 | Проведение специальной оценки условий труда |  |  | 0,00 | 0,00 | Оценка делается 1 раз в три года. |
|  | **Итого** |  |  | **40000,00** | **24950,00** | **-** |

**5. Муниципальная программа «Обеспечение мероприятий по благоустройству населенных пунктов Остаповского сельского** **поселения».**

5.1.Результатами реализации мероприятий подпрограммы «Организация и обеспечение уличного освещения на территории Остаповского сельского поселения» является:

- установка новых светильников уличного освещения;

- ремонт и замена электроламп на объектах уличного освещения;

- оплата электроэнергии за уличное освещение;

5.2. Результатами реализации мероприятий подпрограммы «Обеспечение мероприятий по содержанию, ремонту памятников и обелисков, являются:

- текущий ремонт памятников;

5.3. Результатами реализации мероприятий подпрограммы «Организация благоустройства и озеленения на территории поселения» являются:

- Скашивание травы. Уборка мусора на территории поселения.

- Ликвидация несанкционированных свалок

- Обработка полей от борщевика

- Содержание спортивных, детских игровых площадок

-

**Объемы расходов на реализацию мероприятий Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование подпрограммы / мероприятия** | | **Исполни-**  **тель** | **Источник финансирования** | | **Плановый объем бюджетных ассигнований** | **Кассовые расходы** | **Пояснение причин сущест-венных отклонений** | |
| 1. | «Организация и обеспечение уличного освещения на территории Остаповского сельского поселения» | |  | Всего | | 785837,98 | 626817,99 | . | |
| Местный бюджет | | 785837,98 | 626817,99 | - | |
| Обл. бюджет | | 0,0 | 0,0 | - | |
| Фед. бюджет | | 0,0 | 0,0 | - | |
| От юридических и физических лиц | |  |  | - | |
| Всего | |  |  | - | |
| 1.1 | Оплата электроэнергии за уличное освещение | | <исполнитель > | Местный бюджет | | 1665000,00 | 1665000,00 | Окончательный расчет за декабрь 2023 г. – в январе 2024 г. Экономия средств за счет смены светильников на светодиодные. | |
| Обл. бюджет | | 0,0 | 0,0 |
| Фед. бюджет | | 0,0 | 0,0 |
| От юридических и физических лиц | |  |  |
| Всего | | 1665000,00 | 1665000,00 | - | |
|  | |  |  | - | |
| 1.2 | Ремонт и замена приборов уличного освещения, услуги по обслуживанию | | <исполнитель > | Всего | | 1565000,00 | 1583168,58 | - | |
| Местный бюджет | | 1665000,00 | 1583168,58 | - | |
| Обл. бюджет | | 0,0 | 0,0 | - | |
| Фед. бюджет | | 0,0 | 0,0 | - | |
| 1.3. | Разработка и установка новых линий и приборов уличного освещения | | … | Всего | | 100000,00 | 81831,42 |  | |
| Местный бюджет | | 100000,00 | 81831,42 | - | |
| Обл. бюджет | | 0,0 | 0,0 | - | |
| Фед. бюджет | | 0,0 | 0,0 | - | |
|  | |  |  |  | |
| 2. | «Обеспечение мероприятий по содержанию, ремонту памятников и обелисков» | |  | Всего | | 50 000,00 | 42489,00 | - | |
| Местный бюджет | | 50 000,00 | 42489,00 | - | |
| Обл. бюджет | | 0,0 | 0,0 | - | |
| Фед. бюджет | | 0,0 | 0,0 | - | |
| 2.1. | Выполнение работ по ремонту памятников и обелисков, окашивание травы | |  | Всего | | 36 400,00 | 35000,00 |  | |
| Местный бюджет | | 36 400,00 | 35000,00 | - | |
| Обл. бюджет | | 0,0 | 0,0 | - | |
| Фед. бюджет | | 0,0 | 0,0 | - | |
| 2.2. | Приобретение материалов для  ремонтных работ | |  | Всего | | 13 600,00 | 7489,00 | - | |
| Местный бюджет | | 13 600,00, | 7489,00 | - | |
| Обл. бюджет | | 0,0 | 0,0 | - | |
| Фед. бюджет | | 0,0 | 0,0 | - | |
|  | |  |  |  | |
| 3. | «Организация благоустройства и озеленения на территории поселения» | |  | Всего | | 2924250,00 | 2493521,97 | - | |
| Местный бюджет | | 2924250,0 | 2493521,97 | - | |
| Обл. бюджет | | 0,0 | 0,0 | - | |
| 3.1 | Скашивание травы, уборка мусора на территории поселения | | … | Всего | | 150 000,00 | 130 720,00 | - | |
| Местный бюджет | | 150 000,00 | 130 720,00 | - | |
| Обл. бюджет | | 0,0 | 0,0 | - | |
| Фед. бюджет | | 0,0 | 0,0 | - | |
| 3.2. | Ликвидация несанкционированных свалок | |  | Всего | | 50000,00 | 38200,00 |  | |
| Местный бюджет | | 50000,00 | 38200,00 | - | |
| Обл.бюджет | | 0,0 | 0,0 | - | |
| Фед.бюджет | | 0,0 | 0,0 | - | |
|  | |  |  |  | |
| 3.3. | Спил аварийных, сухих деревьев | |  | Всего | | 500 000,00 | 499 000,00 |  | |
| Местный бюджет | | 500 000,00 | 499 000,00 |  | |
| Обл. бюджет | |  |  |  | |
| Фед. бюджет | |  |  |  | |
| 3.4. | Обработка полей от борщевика с.Сергеево, места скопления народа от клещей. | |  | Всего | | 110 000,00 | 110 000,00 |  | |
| Местный бюджет | | 110 000,00 | 110 000,00 |  | |
| Обл. бюджет | | 0,00 |  |  | |
| Фед. бюджет | | 0,00 |  |  | |
| 3.5 | | Прочие расходы на благоустройство: (приобретение ограды для сквера, строительных материалов для площадок их ремонт и содержание, покупка и монтаж ограждений, приобретение детского элемента теремок-песочница. |  | Всего | 2114250,00 | | 1715601,97 |  |
| Местный бюджет | 2114250,00 | | 1715601,97 |  |
| Обл. бюджет | 0,00 | | 0,00 |  |
| Фед. бюджет | 0,00 | | 0,00 |  |
| 4. | Обеспечение энергосбережения и энергетической эффективности | |  | Всего | | 24162,00 | 0,00 |  | |
| Местный бюджет | | 24162,00 | 0,00 |  | |
| Обл. бюджет | | 0,00 | 0,00 |  | |
| Фед. бюджет | | 0,00 | 0,00 |  | |
| "Благоустройство общественной территории: установка сцены для проведения уличных мероприятий" по адресу: Ивановская область Шуйский район д. Милюковка, д.62 | | | | Всего | | 599013,27 | 599013,27 |  | |
|  | | | | Местный бюджет | | 29013,27 | 29013,27 |  | |
|  | | | | Обл. бюджет | | 509000,00 | 509000,00 |  | |
| Всего по Программе | | | | Всего | | 6048263,25 | 5 426842,23 | - | |
| Местный бюджет | | 4986781,45 | 3 484 966,79 | - | |
| Обл. бюджет | | 0,00 | 0,00 | - | |
| Фед. бюджет | | 0,0 | 0,0 |  | |
| От юридических и физических лиц | | 0,00 | 0,00 |  | |

**6. Муниципальная программа «Развитие культуры и спорта на территории Остаповского сельского поселения».**

6.1. Результатами реализации мероприятий подпрограммы «Обеспечение деятельности, сохранение и развитие учреждений культуры на территории поселения» является:

* организации гастрольной деятельности самодеятельных коллективов;
* проведения фестивалей, праздников, культурных акций;
* упорядочения контроля за расходованием бюджетных средств, выделяемых муниципальному учреждению, их экономия, эффективная организация учета, контроля и анализа использования бюджетных и внебюджетных средств, направляемых в сферу культуры.
* достижения целевых показателей (индикаторов) развития учреждений культуры Остаповского сельского поселения.

- вовлечение в регулярные занятия физической культурой жителей поселения с раннего возраста до старости,  всех социально-демографических групп населения, развитие потребности вести здоровый образ жизни;

    - приобщение детей к здоровому образу жизни, профилактика детской заболеваемости и преступности путем обеспечение условий для отдыха и физического развития

**Объемы расходов на реализацию мероприятий Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование подпрограммы / мероприятия** | **Исполни-тель** | **Источник финансирования** | **Плановый объем бюджетных ассигнований** | **Кассовые расходы** | **Пояснение причин сущест-венных отклонений** |
| 1 | Обеспечение деятельности, сохранение и развитие учреждений культуры на территории поселения |  | Всего | 8690649,40 | 8224155,80 | - |
| Местный бюджет | 7825921,18 | 8128155,80 |  |
| Обл.бюджет | 864 728,22 | 864728,22 |  |
| Фед.бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| От юридических и физических лиц | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего |  |  | - |
| 2. | «Развитие физической и культуры и спорта на территории Остаповского сельского поселения» |  | Всего | 140 000,00 | 96000,00 | Культурно-массовые мероприятия были запрещены. |
| Местный бюджет | 140 000,00 | 96000,00 | - |
| Обл. бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| Обл. бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Фед. бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего по Программе | | | Всего | 8 830 649,40 | 8 320 155,80 |  |
| Местный бюджет | 7965921,18 | 7455427,58 |  |
| Обл. бюджет | 864728,22 | 864728,22 |  |
| Фед. бюджет | 0,00 | 0,00 |  |

**7. Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего**

**Предпринимательства в Остаповском сельском поселении»**

Результатами реализации мероприятий подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего Предпринимательства в Остаповском сельском поселении» являются:

Повышение эффективности экономики Остаповского сельского поселения через развитие сферы малого предпринимательства

Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Остаповского сельского поселения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование подпрограммы / мероприятия** | **Исполни-**  **тель** | **Источник финансирования** | **Плановый объем бюджетных ассигнований** | **Кассовые расходы** | | **Пояснение причин сущест-венных отклонений** | |
| 1 | Разработка проектов решений Совета депутатов Остаповского сельского поселения, принятие правовых актов Администрации Остаповского сельского поселения по вопросам малого и среднего предпринимательства |  | Местный бюджет | 30000,00 | 30000,00 | | - | |
| Обл.бюджет | 0,0 | 0,0 | | - | |
| Фед.бюджет | 0,0 | 0,0 | | - | |
| От юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | | - | |
| Всего | 30000,00 | 30000,00 | | - | |
| 1.1 | Мониторинг развития малого и среднего предпринимательства на территории Остаповского сельского поселения | <исполнитель > | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | | - | |
| Обл. бюджет | 0,0 | 0,0 | |
| Фед. бюджет | 0,0 | 0,0 | |
| От юридических и физических лиц |  |  | |
| Всего |  |  | | - | |
|  |  |  | | - | |
| 1.2 | Проведение работы по информированию  незащищенных слоев населения, безработных о перспективности ведения бизнеса | <исполнитель > | Всего | 0,00 | 0,00 | | - | |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | | - | |
| Обл.бюджет | 0,0 | 0,0 | | - | |
| Фед.бюджет | 0,0 | 0,0 | | - | |
| 1.3. | Проведение среди субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Остаповского сельского поселения ежегодного | … | Всего | 30000,00 | 30000,00 | | - | |
| Местный бюджет | 30000,00 | 30000,00 | | - | |
| Обл.бюджет | 0,0 | 0,0 | | - | |
| Фед.бюджет | 0,0 | 0,0 | | - | |
|  |  |  | |  | |
|  | Расходы всего |  | Всего | 30000,00 | 30000,00 | | - | |
| Местный бюджет |  |  | |  | |
| Обл. бюджет |  |  | |  | |
| Фед. бюджет |  | |  | |  |

**2) Сведения об оценке эффективности реализации Программ.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Программа/ Подпрограмма | Оценка эффек­тивности реализации в отчетном году (в баллах) | Предложения о целесообразности продолжения или прекращения реализации, изменений начиная с очередного финансового года утвержденных Программ |
| 1 | Программа «Осуществление мер пожарной безопасности на территории поселения» | 71 | Рекомендуется продолжить реализацию программы в очередном финансовом году |
| 2. | Программа «Развитие местного самоуправления в Остаповском сельском поселении» | 96 | Рекомендуется продолжить реализацию программы в очередном финансовом году |
| 2.1 | Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Остаповского сельского поселения» | 96 |  |
| 2.2 | Подпрограмма «Развитие муниципальной службы» | 51 |  |
| 3. | Муниципальная программа «Совершенствование управления муниципальной собственностью Остаповского сельского поселения» | 57 | Рекомендуется продолжить реализацию программы в очередном финансовом году |
| 3.1 | Подпрограмма «Эффективное управление муниципальной собственностью и земельными ресурсами поселения» | 57 | Рекомендуется продолжить реализацию программы в очередном финансовом году. |
| 4. | Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в Остаповском сельском поселении » | 58 | Рекомендуется продолжить реализацию программы в очередном финансовом году |
| 4.1 | Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в администрации Остаповского сельского поселения и подведомственных казенных учреждениях» | 58 | . |
| 5. | Муниципальная программа «Обеспечение мероприятий по благоустройству населенных пунктов Остаповского сельского поселения». | 85 | Рекомендуется продолжить реализацию программы в очередном финансовом году |
| 5.1. | Подпрограмма «Организация и обеспечение уличного освещения на территории Остаповского сельского поселения » | 95 |  |
| 5.2. | Подпрограмма « Обеспечение мероприятий по содержанию, ремонту памятников и обелисков, содержание кладбищ» | 89 |  |
| 5.3. | Подпрограмма « Организация благоустройства и озеленения на территории поселения» | 77 |  |
| 5.4 | Обеспечение энергосбережения и энергетической эффективности | 0 |  |
| 5.5 | Реализация проекта развитие территорий муниципальных образований Ивановской области, основанных на местных инициативах | 100 |  |
| 6. | Муниципальная программа «Развитие культуры и спорта на территории Остаповского сельского поселения». | 92 | Рекомендуется продолжить реализацию программы в очередном финансовом году |
| 6.1. | Подпрограмма «Обеспечение деятельности, сохранение и развитие учреждений культуры на территории поселения» | 97 |  |
| 6.2. | Подпрограмма « Развитие физической и культуры и спорта на территории Остаповского сельского поселения» | 88 |  |
| 7. | Муниципальная программа «Поддержка субъектов малого предпринимательства» | 100 | Рекомендуется продолжить реализацию программы в очередном финансовом году |
| 7.1. | Подпрограмма «Поддержка субъектов малого предпринимательства» | 100 |  |

Начальник отдела

Финансового отдела С.В. Романова